## Sheet1
行方市 実績報告 提出写真 チェックリスト
番号 | 提出写真項目 | チェック項目
0 | 全体共通事項 | □ヘルメットをきちんと着用しているか（写真に写る人物全員）
□看板（標識）やメジャー（スケール）など見切れておらず、看板の文字が読めるなど、写 りは鮮明であるか
□写真がぼやけたりぶれたりしていないか
1 | 着工前 | □着工前の予定地全体が写っているか
2 | 浄化槽設備士が実地に監督していることを証明する写真 | □設備士がヘルメットを着用し正面を向いて写っているか
□背景に工事を行う場所（設置予定地）の周辺状況とともに写っているか
□設備士は浄化槽法第三十条に規定の標識を掲げているか
3 | 掘削状況 | □掘削中の様子がわかるよう撮影してあるか
□スケールなどを使用し掘削部分のサイズがわかるように撮影してあるか
4 | 砕石転圧 | □スケールなどを使用し砕石の厚みがわかるように撮影してあるか
□ランマーなどを使用して転圧を行っている状況がわかる写真であるか
5 | 底版コンクリート（施工） | □配筋状況がわかるよう撮影してあるか
|  | □スケールなどを使用しコンクリートの大きさ、厚みがわかるように撮影されているか | 小貫58-04
6 | 底版コンクリート（水平） | □水平器などを使用して、底板コンクリートの水平を縦、横それぞれ確認しているか
□上の写真をアップにした写真で、水平器の中心部分が確認でき、水平である事が証明できる 写真か（近づいて撮る、ズームして撮る、写真を拡大するなど）
□汚れや光の反射などで水平器が見えなくなっていないか
7 | 浄化槽本体確認 | □浄化槽のメーカーがわかるように撮影してあるか
8 | 市職員立ち合い（中間検査） | □市職員が浄化槽本体及び浄化槽のロゴと一緒に写っているか
9 | 浄化槽本体据付（施工） | □設備士がヘルメットを着用し正面を向いて写っているか
□据え付けの状況がわかる写真であるか
10 | 浄化槽本体据付（水平） | □水平器などを使用して、縦、横それぞれ水平確認を行っているか
□上の写真をアップにした写真で、水平器の中心部分が確認でき、水平である事が証明できる 写真か（近づいて撮る、ズームして撮る、写真を拡大するなど）
□汚れや光の反射などで水平器が見えなくなっていないか
11 | 水張り | □ホースなどを使用し本体に水を注入していることがわかる写真であるか
12 | 認定番号 | □浄化槽の型式や認定番号の書かれたシールが確認できる写真であるか
13 | 埋め戻し | □埋め戻しの状況が確認できる写真であるか
14 | 水締め状況 | □埋め戻しの途中に散水をしている状況がわかる写真であるか
15 | 突き固め・転圧 | □ランマーなどを使用して転圧を行っているか
□砕石を使用する際はスケールなどを使用し砕石の厚みがわかるようにしてあるか
16 | コンクリート打設 | □配筋状況がわかるよう撮影してあるか
□スケールなどを使用しコンクリートの大きさ、厚みがわかるように撮影されているか
17 | かさ上げ状況 | □かさ上げを施した場合には、その高さが300mm以内であることがわかるように、スケール などを利用し撮影してあるか
18 | 完成 | □設置した浄化槽の全体が明確にわかる写真であるか
□資材や工具などを片付けてから撮影しているか
19 | ブロワー設置 | □ブロワーの設置状況が明確にわかる写真であるか
20 | 放流先 | □放流先の状況が明確にわかる写真であるか
□既存排水管に接続する場合そのことがわかる写真であるか
□敷地内処理装置を設置する場合は別途その工事写真を提出すること
既存単独槽・汲み取り槽撤去工事写真
番号 | 提出写真項目 | チェック項目
1 | 施工前 | □撤去前の既存槽の埋設位置全体を写しているか
2 | くみ取り状況 | □既存槽の汚泥をバキュームカーなどで汲み取っている様子がわかる写真か
3 | 撤去状況 | □既存槽を撤去している様子がわかる写真であるか
4 | 消毒状況 | □撤去した既存槽及び撤去跡に消毒を行っている様子がわかる写真であるか
5 | 処分状況 | □処分場である事を示す看板と撤去した浄化槽が写った写真であるか
□撤去した浄化槽を処分場に搬入したことがわかる写真であるか
6 | 撤去完了 | □既存槽の撤去及び撤去跡を埋め戻したことがわかる写真であるか
宅内配管工事写真
番号 | 提出写真項目 | チェック項目
0 | 宅内配管工事 注意点 | □施工箇所が広範にわたる場合、複数箇所の撮影を行っているか
1 | 施工前 | □施工前の状況がわかる写真であるか
2 | 施工中 | □施工中の状況がわかる写真であるか
3 | 施工完了後 | □施工後の状況がわかる写真であるか
番号 | 注意点
1 | □スケールなどを見切れないよう撮影するのが難しい場合は複数枚に分けて撮影してください
2 | □スケールなどの数値が読み取れない場合、数値がわかるように撮影してください
3 | □写真を撮り忘れた場合は、実績報告書を提出する前に必ず環境課に相談をしてください
問い合わせ先：行方市 環境課 TEL：0291-35-2111